Analyse d'Appel d'Offres

Marché 26 RMB 41 TVX — Création d'un nouveau scanner à l'hôpital René Muret (AP-HP)

Lot 3 — Faux Plafonds • Peinture • Sols Souples

Note de synthèse à destination de France Décoration — Date d'analyse : 24 août 2026

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage | AP-HP — Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis (HUPSSD) |
| Site | Hôpital René Muret, avenue du Dr Schaeffner, 93270 Sevran (bâtiment Madeleine Brès) |
| Objet | Travaux de création d'un nouveau scanner (réaménagement d'une ancienne zone de radiologie, RDC) |
| N° de consultation | 26 RMB 41 TVX |
| Procédure | MAPA ouvert (art. R2123-4 à R2123-7 CCP) — allotissement en 6 lots séparés |
| Lot concerné | Lot 3 — Faux Plafonds - Peinture - Sols Souples |
| Maîtrise d'œuvre | Groupement EXAEQUO INGENIERIE (mandataire/BET) / URUK V (architecte) / EVTB (économiste) |
| Date limite de remise des offres | 08 septembre 2026 à 12h00 (plateforme marches-publics.gouv.fr uniquement) |
| Visite de site | OBLIGATOIRE — attestation à joindre à l'offre (contacts : M. Vannex / Mme Tamazirt) |

1. Synthèse — points clés pour la décision de candidater

Marché alloti en 6 lots séparés ; possibilité de candidater sur le Lot 3 seul, sans groupement obligatoire.

Le dossier de réponse est déjà partiellement engagé : l'acte d'engagement (Lot_3_AE_v0) est pré-rempli au nom de France Décoration (SIRET 823 616 461 00021), signataire M. Waseem Akram, Président — la société semble déjà en cours de constitution de son offre.

Critères de jugement très orientés « valeur technique » : 60% technique / 40% prix — le mémoire technique sera déterminant, notamment la partie environnementale (15%) et la qualité des matériaux (15%).

Qualifications professionnelles exigées pour le Lot 3 : QUALIBAT 6111 - 6222 - 6611 (à vérifier/justifier dans le dossier de candidature).

Chantier en site hospitalier en activité (ERP type U, 3ᵉ catégorie) : contraintes fortes de sécurité incendie (SSI catégorie A), de propreté et de phasage — le lot dépend de l'avancement des lots 1, 2, 4 et 5 qui l'engagent (calendrier en chaîne).

Point de vigilance structurel majeur : un diagnostic GEOTEC a mis en évidence un déficit de portance du plancher/poutre au droit de la future salle scanner ; un renfort métallique (profilés HEB 220, à la charge du Lot 1 - PSE4) est nécessaire avant la pose des ouvrages du Lot 3 (faux plafonds/sols). Le planning du Lot 3 est donc conditionné à la bonne exécution de ce renfort.

Régime de pénalités très strict et sans mise en demeure préalable (nombreuses pénalités journalières cumulables : retard global 500€/j, documents 500€/j, sécurité/hygiène 200€/j, bruit 500€/j, etc.) — à intégrer dans le chiffrage du risque.

Garanties particulières longues sur les ouvrages du lot : 10 ans sur les peintures (maçonnerie/enduits/serrurerie) et sur les systèmes de protection sur bois, en sus de la garantie décennale/parfait achèvement classique.

2. Calendrier de la consultation et de l'exécution

2.1 Dates de la consultation

| Étape | Date / Délai |
| --- | --- |
| Visite de site | Obligatoire avant remise d'offre (attestation signée à joindre) |
| Demande de renseignements | Au plus tard 10 jours avant la remise des offres |
| Réponse du pouvoir adjudicateur | Au plus tard 6 jours avant la remise des offres |
| Remise des offres | 08/09/2026 à 12h00 — dématérialisée uniquement (marches-publics.gouv.fr) |
| Validité des offres | 180 jours à compter de la date limite de remise |
| Délai de production des certificats (si retenu) | 15 jours maximum après classement provisoire |

2.2 Phasage prévisionnel des travaux (calendrier des travaux V2)

Démarrage prévu : second semestre 2026. Durée globale : 5 mois dont 1 mois de préparation de chantier (congés payés inclus).

| Lot | Désignation | Durée (j) | Positionnement |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Démolitions - Maçonnerie - Cloisonnement - Plâtrerie | 60 | Mois 2-3 (démarre après la préparation) |
| 2 | Menuiseries intérieures - Meubles spéciaux | 35 | Mois 3-5, par phases |
| 3 | Faux Plafonds - Peinture - Sols Souples | 45 | Mois 4-5 (après gros œuvre / cloisonnement) |
| 4 | Électricité CFO-CFA | 105 | Mois 2 à 5 (fil rouge du chantier) |
| 5 | Chauffage - Plomberie - Climatisation | 105 | Mois 2 à 5 (fil rouge du chantier) |
| 6 | Fluides médicaux | 20 | Mois 2 et mois 4-5 |

⚠ Le Lot 3 intervient en fin de chaîne : tout retard des lots 1 (gros œuvre / renfort structurel), 4 et 5 (réseaux à intégrer aux plénums de faux plafonds) se répercute directement sur sa fenêtre d'intervention (45 jours seulement).

3. Procédure, pièces à fournir et critères de jugement

3.1 Critères de jugement des offres

| Critère | Sous-critère | Pondération |
| --- | --- | --- |
| Valeur technique (60%) | Organisation / méthodologie en site hospitalier | 15% |
|  | Moyens matériels & effectifs (organigramme, CV) | 5% |
|  | Qualité des matériaux et matériels employés | 15% |
|  | Optimisation du planning d'exécution | 10% |
|  | Démarche environnementale (méthodo, économie circulaire/déchets, indicateurs) | 15% |
| Prix (40%) | Offre financière (DPGF) | 40% |

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier avec le(s) mieux classé(s), mais peut aussi attribuer sans négociation.

3.2 Pièces de candidature (checklist)

DC1 (ou déclaration sur l'honneur) + DC2, ou DUME

Chiffre d'affaires (3 derniers exercices) + attestations bancaires/assurance

Effectifs moyens annuels et encadrement (3 dernières années)

Références de travaux similaires (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution, dont en ERP/milieu hospitalier

Certificats/qualifications QUALIBAT 6111 - 6222 - 6611 (ou équivalence démontrée)

Attestations fiscales et sociales à jour, Kbis (< 3 mois), RIB

Attestation de visite de site signée

3.3 Pièces de l'offre

Acte d'engagement (AE) complété et signé pour le Lot 3

DPGF complétée — 1 version PDF + 1 version Excel obligatoires

Attestation d'acceptation du CCAP et du CCTP (annexe 1 du CCAP)

Mémoire technique détaillé (cf. critères ci-dessus — c'est la pièce qui pèse le plus lourd, 60% de la note)

Engagement écrit : travaux non interrompus et effectifs constants en période estivale (juin-août)

Attestations d'assurance (Dommages + Responsabilité, incluant décennale)

Fiche de contact fournisseur (adresse mail utilisée pour tous les échanges post-remise, y compris négociation)

Nommage des fichiers imposé : préfixer d'un tiret bas « _ » les pièces prioritaires (AE, tableau de prix, pouvoir, DC1/DC2, attestation de visite, Kbis, attestations fiscales/sociales, RIB).

4. Contenu technique du Lot 3 (CCTP)

4.1 Faux plafonds

| Ouvrage | Produit prescrit | Caractéristiques | Localisation (extrait) |
| --- | --- | --- | --- |
| Faux plafond Hygiène Performance A | Ecophon Hygiène Performance A (Akutex HS) ou équiv. | 600x600, ép. 20mm, classement A, EN13501-1 A2-s1,d0 | Sanitaires, LT électrique, WC, salle de détente, secrétariat… |
| Faux plafond Hygiène Protect Air A | Ecophon Hygiène Protect Air A (Akutex HP) ou équiv. | 600x600, ép. 20mm, classement B, A2-s1,d0 | Scanner, salle claire, accès accueil radio, déshabilloirs |
| Jouées | Placostil BA13 | Provision 20 ml x 0,60 m hauteur | Liaisons entre niveaux de plafonds |
| Grilles de ventilation plénum | Aluminium laqué | Provision 5 unités | Selon présence de fluides médicaux en plénum |
| Dépose/repose plafonds existants | — | Provision 67 m², constat contradictoire avant dépose | — |

4.2 Peinture

Système CAPAROL Indeko (Fix + Satin, faible C.O.V., Ecolabel) ou équivalent, en finition A (murs/plafonds) et B (métaux/PVC). Garantie particulière de 10 ans sur les peintures appliquées sur maçonnerie/enduits/serrurerie.

Provision spécifique : reprise de peinture en circulation N°5 — 70 m².

Locaux traités : ensemble des locaux du projet (salle de détente, secrétariat/accueil, sanitaires, accès radio/écho, scanner, salle claire, déshabilloirs, box, GT, LT électrique…).

4.3 Sols souples

| Ouvrage | Produit prescrit | Caractéristiques | Localisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol PVC compact imprimé | Gerflor Taralay Impression Compact ou équiv. | 2,00mm (usure 0,70mm), classt 33-42, UPEC U3P3E2/3C2, Bfl-s1, R10 | Locaux courants / sanitaires / secrétariat / LT élec. |
| Sol homogène compact | Gerflor Taralay Mipolam Planet ou équiv. | 2,00mm, classt 34-43, UPEC U3P3E2/3C2, Bfl-s1, R9 | Scanner, salle claire, accès accueil radio, déshabilloirs |
| Ragréage | Weber & Broutin Nivdur S (P3) ou équiv. | Épaisseur mini 3mm | Sur toute la surface des aires de pose |
| Plinthes / barres de seuil | Profil Gerflor réf. 0488 / seuils laiton 35mm | Remontée en plinthe 0,10m | Selon calepinage |

Garantie décennale d'indécollabilité exigée sur les revêtements de sols souples.

5. Conditions financières et contractuelles (CCAP)

5.1 Prix et révision

Prix global et forfaitaire, hors TVA, réputé intégrer tous les aléas normalement prévisibles (le quantitatif est à vérifier par le candidat avant remise d'offre — aucune réclamation possible après signature).

Formule de révision : P = Po x [0,125 + 0,875(Z)], avec pour le Lot 3 : BT08 (30%), BT10 (45%), BT25 (25%).

Dérogations CCAG notables : seuil de bouleversement porté à 15% (au lieu de 10%) de la masse initiale ; augmentation/diminution limite portée à 15%.

5.2 Garanties financières et avance

| Point | Règle |
| --- | --- |
| Retenue de garantie | 5% du montant du marché (3% pour les PME) — remplaçable par caution/garantie à 1ère demande |
| Avance | 5% du montant initial TTC (10% pour les PME), sous condition de garantie à 1ère demande |
| Délai global de paiement | 50 jours maximum (Chorus Pro obligatoire) |
| Délai de validité de l'offre | 180 jours |

5.3 Pénalités (application sans mise en demeure préalable, dérogation à l'exonération)

| Motif | Montant |
| --- | --- |
| Retard sur délai global d'exécution | 500 €/jour calendaire |
| Retard remise de documents (calendrier) | 500 €/jour calendaire |
| Retard demande d'acceptation sous-traitant | 500 €/jour calendaire |
| Retard installation/repliement de chantier | 500 €/jour calendaire |
| Bruit de chantier hors limites | 500 €/jour calendaire |
| Sécurité / gardiennage / hygiène / signalisation | 200 €/jour calendaire |
| Dépôt de gravois hors zones prescrites | 200 € par infraction |
| Retard nettoyage / évacuation gravois | 200 €/jour calendaire |
| Retard / absence rendez-vous de chantier | 200 € par occurrence |
| Retard présentation échantillons / locaux témoins | 150 €/jour calendaire |
| Retard documents après exécution (DOE) | 500 €/jour calendaire |
| Travail dissimulé | 10% du montant TTC du marché |

Ces pénalités sont cumulables entre elles et retenues sur les décomptes mensuels : un chiffrage prudent des aléas de planning (dépendance aux lots amont) est recommandé.

6. Contraintes de site et sécurité

Établissement recevant du public de type U (soins) avec locaux L, 3ᵉ catégorie, comportant des locaux à sommeil (hospitalisation) — SSI de catégorie A.

Le lot n'est pas prescripteur SSI, mais devra respecter le maintien du niveau de sécurité pendant toute la durée des travaux : coordination avec le lot SSI dédié pour toute intervention en plénum ou sur cloisons coupe-feu.

Coordination SPS assurée par SOCOTEC Construction ; contrôle technique par ALPHA CONTROLE SAS.

Diagnostic structurel GEOTEC : déficit de portance identifié sur le plancher/poutre de la zone scanner (sous-sol) — renforcement par profilés HEB 220 nécessaire (à la charge du Lot 1, PSE4 « plancher renforcé »). Le Lot 3 ne peut intervenir (pose de sols et faux plafonds) qu'une fois ce renfort réceptionné : point de vigilance sur le planning et sur la réception préalable des supports.

Engagement contractuel à prendre : maintien des effectifs et continuité des travaux en période estivale (juin à août).

7. Points de vigilance et recommandations pour la remise d'offre

Le mémoire technique pèse 60% de la note : soigner particulièrement le volet « démarche environnementale » (15% à lui seul) — méthodologie de réduction des impacts, gestion des déchets/économie circulaire, indicateurs de suivi — ainsi que la description de la méthodologie d'intervention en site hospitalier en activité.

Vérifier en amont la détention des qualifications QUALIBAT 6111 - 6222 - 6611 (ou constituer un dossier d'équivalence solide) : condition de recevabilité de la candidature.

Chiffrer une marge de sécurité sur le planning (45 jours) compte tenu de la dépendance aux lots 1/4/5 et du risque de glissement lié au renfort structurel préalable.

Intégrer dans le prix les garanties particulières à 10 ans (peinture) et l'entretien pendant la période de garantie d'un an, ainsi que les provisions du CCTP (jouées 20 ml, grilles 5 u., dépose/repose 67 m², reprise peinture circulation N°5 70 m²).

Ne pas oublier la fiche de contact fournisseur (unique canal d'échange après remise d'offre, y compris pour une éventuelle négociation) et le respect strict de la règle de nommage des fichiers du pli.

Le dossier de réponse (acte d'engagement Lot 3) est déjà initié au nom de France Décoration : vérifier sa cohérence avec la DPGF, le mémoire technique et les pièces de candidature avant dépôt.

Document généré à partir des pièces du DCE fournies : RC, CCAP, CCTP Lot 3, plan de zoning, calendrier des travaux, diagnostic structurel GEOTEC et projet d'acte d'engagement Lot 3.